## Feuil1
Nom | Numéro tâche |  |  |  | Intitulé | Description | Moyens nécessaires | Contraintes
A | 1 |  |  |  | Etude préalable | Comprendre les objectifs de notre application, comment celle-ci va fonctionner, avec quels programmes, qui va s'occuper de quoi. | Recherches sur le sujet, et réunion groupée avec le commanditaire.
A1 |  | 1 |  |  | Identification des fonctionnalités | Listing des différentes fonctionnalités séléctionnées pour notre application
A1-1 |  |  | 1 |  | Méthodes des personnas | Utilisation de cette méthode afin de trouver les acteurs de notre application | Cours du module de gestion des entreprises semestre 2
A2 |  | 2 |  |  | Réalisation du WBS | Découpage en tâches de notre projet | Xmind
A3 |  | 3 |  |  | Tableau des tâches | Description complète de chaque tâche présentes dans le WBS | Excel
A4 |  | 4 |  |  | Planification des tâches | Planification dans le temps de la réalisation de chaque tâche et par quel membre du projet | Gantt
A5 |  | 5 |  |  | Rédaction de la charte projet | Rédaction du document de synthèse de projet comprenant notamment les 3 élements précédemment produits | Word
B | 2 |  |  |  | Analyse | Trouver des fonctionnalités déjà existantes, s'en inspirer. Réflechir au design de l'application et à ses fonctions premières | Recherches sur le web, sur les stores d'application existants. Réunion entre membres du groupe, maquettes graphiques | Juridique (ne pas copier entièrement une application déjà existante)
B1 |  | 1 |  |  | Rédaction du CDCF | Rédiger le cahier des charges fonctionnels afin de savoir ce que nous allons développer et comment | Word
B1-1 |  |  | 1 |  | Etude de l'existant | Recherches sur le web de contenu correspondant plus au moins à notre projet | Web
B1-1a |  |  |  | 1 | Comparaison des fonctionnalités déjà existantes | Comparaison de notre projet aux recherches retenues | Web
B1-2a |  |  |  | 2 | Choix des fonctionnalités | Choix des fonctionnalités principales de notre application en tenant compte de nos acquis notamment
B1-2 |  |  | 2 |  | Production du diagramme des cas d'utilisation | Recherche des acteurs et des fonctionnalités raliées à notre application puis production du dit diagramme | ArgoUML
B1-3 |  |  | 3 |  | Déterminer les intéractions IHM | Utilisation des méthdes de Bastien & Scapin afin de trouver les intéractions que notre utilisateur va avoir avec notre application, et comment les modéliser | Cours du module d'IHM semestre 2 | Technique (facile à utiliser pour un non informaticien)
B1-3a |  |  |  | 1 | Réalisation de scénarios | Réalisation de scénarios en accord avec les cas d'utilisation trouvés dans le diagramme | Excel
B1-3b |  |  |  | 2 | Réalisation de maquettes | Réalisation de scénarios en accord avec les maquettes | Balsamiq Wireframe
B1-3c |  |  |  | 3 | Identification des processus métiers | Identification des actions exercées par l'utilisateur sur notre système et réalisation d'un diaporama de présentation | Powerpoint
B1-3d |  |  |  | 4 | Définition de la charte graphique | Réflexion en groupe sur les couleurs que nous allons utilisée pour le design de l'application | Palettes de couleur HTML | Technique (choix de couleurs neutres, ni trop sombres, ni trop claires)
Remise au tuteur du CDCF et de la planification modifiée
C | 3 |  |  |  | Conception | Conception des différents diagrammes en accord avec l'analyse globale de l'application effectuée ainsi que le CDCF produit | ArgoUML, Modelio, Xmind
C1 |  | 1 |  |  | Présentation orale : gestion des risques | Réflexion sur la sécurisation des données de l'application notamment avec la création de compte utilisateur | Powerpoint
C2 |  | 2 |  |  | Rédaction du CDCT | Création et intégration des différents diagrammes fonctionnels de l'application dans le cahier des charges techniques | Word
C2-1 |  |  | 1 |  | Définition des classes et de leurs relations | Identtification des différentes classes de la base de donnée en fonction des acteurs et actions de chacuns sur le système |  | Matériel (serveur à quantité de stockage limité donc éviter le dédoublement des classes)
C2-1a |  |  |  | 1 | Diagramme de classe | Réalisation du diagramme de classe via le resultat précédemment obtenu lors de la conception de celui-ci | Modelio
Validation commendiatire
C2-2 |  |  | 2 |  | Diagramme d'activité | Réalisation des diagrammes d'activités en fonction des processus métiers identifiés précedemment | ArgoUML
Validation commendiatire
C2-3 |  |  | 3 |  | Diagramme de séquence | Réalisation des diagrammes de séquences en fonction des scénarios conçus précédemment | ArgoUML
Validation commendiatire
C3 |  | 3 |  |  | Rédaction d'algorithmes | Conception d'algorithmes en accord avec les scénarios précédemment produits | Tabularasa
C4 |  | 4 |  |  | Création de prototype | Réalisation de maquettes animées avec liens et alternatives | Balsamiq Wireframe
D | 4 |  |  |  | Développement | Développement de l'application en elle-même ainsi que des autres outils informatiques nécessaires tels que la base de donnée | Android Studio, SQL Developper | Technique & temporelle (utilisation de la méthode MoSCoW pour donner un ordre de priorité)
D1 |  | 1 |  |  | Programmation | Programmation de l'application
D1-1 |  |  | 1 |  | Application mobile | Programmation de l'interface de l'application et des actions en Java sous Android Studio | Android Studio | Technique (IDE jamais encore utilisé)
D1-2 |  |  | 2 |  | Base de donnée | Programmation de la base de donnée de l'application sur les serveurs gratuit d'Amazon, avec le logiciel SQL Developper | SQL Developper | Financière (hebergeur gratuit) Juridique (données personnels de l'utilisateur)
D2 |  | 2 |  |  | Jeux de tests | Phase de test de l'application |  | Matériel (doit pouvoir fonctionner sur n'importe quel smartphone sans bug)
D2-1 |  |  | 1 |  | Unitaires | Réalisation des tests boite noire/boite claire afin de constater le bon transit de l'information dans l'application | Android Studio
D2-2 |  |  | 2 |  | Intégration | Test de l'application par intégration
D2-2a |  |  |  | 1 | Intégration par partie | Test de chaque fonctionnalité de l'application une à une sur l'IDE avec les spécifités prévues sur le CDCF | Android Studio
D2-2b |  |  |  | 2 | Intégration continue | Test de l'application dans sa globalité, toujours sur l'IDE et en se basant sur les fonctionnalités inscrites dans le CDCF | Android Studio
D2-3 |  |  | 3 |  | Test des prototypes | Test de la présentation avec liens et alternatives du prototype de l'appliation | Balsamiq Wireframe
D3 |  | 3 |  |  | Création documentation utilisateur | Rédaction de la documentation utile à l'utilisateur pour l'utilisation de l'application |  | Technique et écologique (succint et facile à comprendre)
D3-1 |  |  | 1 |  | Notices | Rédaction de la notice d'utilisation de l'application | Word
D3-2 |  |  | 2 |  | Annexes | Rédaction de l'annexe avec par exemple, des termes anglophones utilisés dans l'application | Word
E | 5 |  |  |  | Mise en ligne | Mise en ligne de l'application terminée et rédaction des rapports finaux de production | Google, Word
E1 |  | 1 |  |  | Mise en ligne de l'application sur le PlayStore | Mise en ligne de l'application sur le store de Google (accessible depuis n'importe quel appareil Android) | Play Store | Financière (licences de téléversement gratuite)
E2 |  | 2 |  |  | Présentation finale | Présentation finale du projet
E2-1 |  |  | 1 |  | Rédaction & relecture du rapport finale | Rédaction du rapport finale du projet d'application | Word
E2-2 |  |  | 2 |  | Soutenance de projet | Rédaction du script orale de présentation finale de l'application | Word | Technique (conaissance par cœur du script)
E2-2a |  |  |  | 1 | Réalisation du diaporama | Réalisation du diaporama de présentation finale du projet terminé | Powerpoint
E2-2b |  |  |  | 2 | Soutenance blanche | Entraînement à la soutenance du projet | Réunion en groupe au domicile de quelqu'un
E2-2c |  |  |  | 3 | Soutenance réelle | Présentation orale finale du projet d'application à l'IUT |  | Temporelle (doit être prête avant le 24 mars)

## Feuil3
Nom | Numéro tâche |  |  |  | Intitulé | Durée en jours | Prédécesseurs | Date début au plus tard
A | 1 |  |  |  | Etude préalable | 16 |  | 2021-10-15
A1 |  | 1 |  |  | Identification des fonctionnalités | 3
A1-1 |  |  | 1 |  | Méthodes des personnas | 3
A2 |  | 2 |  |  | Réalisation du WBS | 4 | A1
A3 |  | 3 |  |  | Tableau des tâches | 2 | A2
A4 |  | 4 |  |  | Planification des tâches | 3 | A3
A5 |  | 5 |  |  | Rédaction de la charte projet | 4 | A1, A2 et A3
B | 2 |  |  |  | Analyse | 32 | A | 2021-09-28
B1 |  | 1 |  |  | Rédaction du CDCF | 32
B1-1 |  |  | 1 |  | Etude de l'existant | 4
B1-1a |  |  |  | 1 | Comparaison des fonctionnalités déjà existantes | 2
B1-2a |  |  |  | 2 | Choix des fonctionnalités | 2 | B1-1a
B1-2 |  |  | 2 |  | Production du diagramme des cas d'utilisation | 4 | B1-1
B1-3 |  |  | 3 |  | Déterminer les intéractions IHM | 24 | B1-2
B1-3a |  |  |  | 1 | Réalisation de scénarios | 5
B1-3b |  |  |  | 2 | Réalisation de maquettes | 7 | B1-3a
B1-3c |  |  |  | 3 | Identification des processus métiers | 7 | B1-3b
B1-3d |  |  |  | 4 | Définition de la charte graphique | 5 | B1-3c
Jalon 1 : Remise au tuteur du CDCF et de la planification modifiée
C | 3 |  |  |  | Conception | 36 | B & Jalon 1
C1 |  | 1 |  |  | Présentation orale : gestion des risques | 1
C2 |  | 2 |  |  | Rédaction du CDCT | 15 |  | 2021-11-15
C2-1 |  |  | 1 |  | Définition des classes et de leurs relations | 5
C2-1a |  |  |  | 1 | Diagramme de classe | 5
Jalon 2 : Validation commendiatire
C2-2 |  |  | 2 |  | Diagramme d'activité | 5 | Jalon 2
Jalon 3 : Validation commendiatire
C2-3 |  |  | 3 |  | Diagramme de séquence | 5 | Jalon 3
Jalon 4 : Validation commendiatire
C3 |  | 3 |  |  | Rédaction d'algorithmes | 20 | Jalon 4
C4 |  | 4 |  |  | Création de prototype | 10 | Jalon 4
D | 4 |  |  |  | Développement | 46 | C
D1 |  | 1 |  |  | Programmation | 40 |  | 2022-01-03
D1-1 |  |  | 1 |  | Application mobile | 40
D1-2 |  |  | 2 |  | Base de donnée | 30
D2 |  | 2 |  |  | Jeux de tests | 3 | D1
D2-1 |  |  | 1 |  | Unitaires | 3 | D1 & A chaque partie
D2-2 |  |  | 2 |  | Intégration | 3 | D1 & A chaque fois qu'une intégration est possible
D2-2a |  |  |  | 1 | Intégration par partie | 3
D2-2b |  |  |  | 2 | Intégration continue | 3
D2-3 |  |  | 3 |  | Test des prototypes | 3
D3 |  | 3 |  |  | Création documentation utilisateur | 3 | D1 & D2
D3-1 |  |  | 1 |  | Notices | 3
D3-2 |  |  | 2 |  | Annexes | 3
E | 5 |  |  |  | Mise en ligne | 98
E1 |  | 1 |  |  | Mise en ligne de l'application sur le PlayStore | 3 | D
E2 |  | 2 |  |  | Présentation finale | 98
E2-1 |  |  | 1 |  | Rédaction & relecture du rapport finale | 80 |  | 2022-02-10
E2-2 |  |  | 2 |  | Soutenance de projet | 18 | E2-1
E2-2a |  |  |  | 1 | Réalisation du diaporama | 10 |  | 2022-02-10
E2-2b |  |  |  | 2 | Soutenance blanche | 3 | E2-2a
E2-2c |  |  |  | 3 | Soutenance réelle | 5 | E2-2b